## Hoja1
Cronograma de proyecto R&D | Inicio | Fin | Días
Sistema de monitoreo de salud de transformadores de potencia | 2025-08-25 | 2025-11-14 | 65 | 5 días | 5 días | 20 días | 10 días | 10 días | 5 días |  | 5 días
Inicio de ejecución - Programación de algoritmo
1. Indice de salud de transformador | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 | 5 días
1.1 Indice de salud de transformador
Script Python
2. Análisis de Gases Disueltos | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 |  | 5 días
2.1 Análisis de Gases Disueltos
Script Python
3. Condición de Aislamiento Líquido | 2025-09-01 | 2025-09-05 | 5 |  | 5 días
3.1 Análisis Físico Químico
Script Python
4. Condición de Aislamiento Sólido | 2025-09-08 | 2025-10-03 | 20 |  |  | 20 días
4.1 Vida utilizada | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5
4.2 Energía acumulada | 2025-09-15 | 2025-09-19 | 5
4.3 Furanos | 2025-09-22 | 2025-09-26 | 5
4.4 Factor de potencia de devanados | 2025-09-29 | 2025-10-03 | 5
4.5 Capacitancia de devanados | 2025-09-29 | 2025-10-03
Script Python
5. Condición de Arrollamiento | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 10 |  |  |  | 10 días
5.1 Resistencia óhmica de devanados | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 5
5.2 Relación de transformación | 2025-10-06 | 2025-10-10
5.3 Reactancia de dispersión | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 5
Script Python
6. Condición de Núcleo | 2025-10-20 | 2025-10-31 | 10 |  |  |  |  | 10 días
6.1 Sobreexcitación de núcleo | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 5
6.2 Corriente de excitación | 2025-10-27 | 2025-10-31 | 5
6.3 Resistencia de aislamiento a tierra del núcleo | 2025-10-27 | 2025-10-31
Script Python
7. Condición de Conmutador | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | [5 empty] | 5 días
7.1 Aceite OLTC | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5
7.2 Relación de transformación | 2025-11-03 | 2025-11-07
Script Python
8. Condición de Bushing | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 5 | [6 empty] | 5 días
8.1 Factor de potencia de bushing C1 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 5
8.2 Factor de potencia de bushing C2 | 2025-11-10 | 2025-11-14
8.3 Capacitancia de bushing C1 | 2025-11-10 | 2025-11-14
8.4 Capacitancia de bushing C2 | 2025-11-10 | 2025-11-14
8.5 Collar caliente | 2025-11-10 | 2025-11-14
Script Python
Formulas:
Inicio = +[Inicio, row below]
Inicio = +[Inicio, row above]+7
Fin = +[Inicio]+4
Fin = +[Fin, row above]
Días = +DAYS([Fin],[Inicio])+1