## Hoja1
Cronograma de proyecto R&D | Días | Inicio | Fin | Meta | Avance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110
Sistema de monitoreo de salud de transformadores de potencia |  | 2025-08-25 | 2025-12-12 | time axis 2025-08-25 to 2025-12-12
1. Desarrollo del borrador de verificación de algoritmos |  | 2025-08-25 | 2025-09-01 | bar: 2025-08-25 to 2025-09-01
1.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-índices | 3 | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 1.5% | 1.5% | bar: 2025-08-25 to 2025-08-27
1.2 Elaboración de script de cálculo de índice salud en PYTHON | 3 | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 1.5% | 1.5% | bar: 2025-08-28 to 2025-08-30
1.3 Elaboración de interfaz gráfica borrador en POWER BI | 2 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 1% | 1% | bar: 2025-08-31 to 2025-09-01
2. Desarrollo Sub-Índice Análisis de Gases Disueltos |  | 2025-09-02 | 2025-09-04 | bar: 2025-09-02 to 2025-09-04
2.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-02
2.2 Elaboración de script para cálculo de sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-03
2.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-04
3. Desarrollo Sub-Índice Condición de Aislamiento Líquido |  | 2025-09-05 | 2025-09-07 | bar: 2025-09-05 to 2025-09-07
3.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-05
3.2 Elaboración de script para cálculo de sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-06
3.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-09-07 | 2025-09-07 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-07
4. Desarrollo Sub-Índice Condición de Aislamiento Sólido |  | 2025-09-08 | 2025-09-30 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-30
4.1 Sub-Sub-Índice Vida utilizada |  | 2025-09-08 | 2025-09-13 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-13
4.1.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-08
4.1.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 4 | 2025-09-09 | 2025-09-12 | 2% | 2% | bar: 2025-09-09 to 2025-09-12
4.1.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-09-13 | 2025-09-13 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-13
4.2 Sub-Sub-Índice Energía acumulada |  | 2025-09-14 | 2025-09-19 | bar: 2025-09-14 to 2025-09-19
4.2.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-14 | 2025-09-14 | 0.5% | bar: 2025-09-14
4.2.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 2% | bar: 2025-09-15 to 2025-09-18
4.2.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.5% | bar: 2025-09-19
4.3 Sub-Sub-Índice Furanos |  | 2025-09-20 | 2025-09-22 | bar: 2025-09-20 to 2025-09-22
4.3.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-20 | 2025-09-20 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-20
4.3.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-09-21 | 2025-09-21 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-21
4.3.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-22
4.4 Sub-Sub-Índice Factor de potencia de devanados |  | 2025-09-23 | 2025-09-25 | bar: 2025-09-23 to 2025-09-25
4.4.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-23
4.4.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-24
4.4.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-25
4.5 Sub-Sub-Índice Capacitancia de devanados |  | 2025-09-26 | 2025-09-30 | bar: 2025-09-26 to 2025-09-30
4.5.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-26
4.5.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-27
4.5.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-28 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-28
4.6 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-29
4.7 Elaboración de script para cálculo de sub-índice en PYTHON y verificación | 1 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-30
5. Desarrollo Sub-Índice Condición de Arrollamiento |  | 2025-10-01 | 2025-10-11 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-11
5.1 Sub-Sub-Índice Resistencia óhmica de devanados |  | 2025-10-01 | 2025-10-03 | bar: 2025-10-01 to 2025-10-03
5.1.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-01
5.1.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-02
5.1.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-03
5.2 Sub-Sub-Índice Relación de transformación |  | 2025-10-04 | 2025-10-06 | bar: 2025-10-04 to 2025-10-06
5.2.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-04
5.2.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-10-05 | 2025-10-05 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-05
5.2.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-06 | 2025-10-06 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-06
5.3 Sub-Sub-Índice Reactancia de dispersión |  | 2025-10-07 | 2025-10-11 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-11
5.3.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-07
5.3.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-08
5.3.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-09
5.4 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-10
5.5 Elaboración de script para cálculo de sub-índice en PYTHON y verificación | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-11 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-11
6. Desarrollo Sub-Índice Condición de Núcleo |  | 2025-10-12 | 2025-10-25 | bar: 2025-10-12 to 2025-10-25
6.1 Sub-Sub-Índice Sobreexcitación de núcleo |  | 2025-10-12 | 2025-10-17 | bar: 2025-10-12 to 2025-10-17
6.1.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-12 | 2025-10-12 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-12
6.1.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 4 | 2025-10-13 | 2025-10-16 | 2% | 2% | bar: 2025-10-13 to 2025-10-16
6.1.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-17
6.2 Sub-Sub-Índice Corriente de excitación |  | 2025-10-18 | 2025-10-20 | bar: 2025-10-18 to 2025-10-20
6.2.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-18 | 2025-10-18 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-18
6.2.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-10-19 | 2025-10-19 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-19
6.2.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-20
6.3 Sub-Sub-Índice Resistencia de aislamiento a tierra del núcleo |  | 2025-10-21 | 2025-10-25 | bar: 2025-10-21 to 2025-10-25
6.3.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-21
6.3.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-22
6.3.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-23
6.4 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-24
6.5 Elaboración de script para cálculo de sub-índice en PYTHON + verificación | 1 | 2025-10-25 | 2025-10-25 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-25
7. Desarrollo Sub-Índice Condición de Conmutador |  | 2025-10-26 | 2025-11-02 | bar: 2025-10-26 to 2025-11-02
7.1 Sub-Sub-Índice Aceite OLTC |  | 2025-10-26 | 2025-10-28 | bar: 2025-10-26 to 2025-10-28
7.1.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-26 | 2025-10-26 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-26
7.1.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-27
7.1.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-28
7.2 Sub-Sub-Índice Relación de transformación |  | 2025-10-29 | 2025-11-02 | bar: 2025-10-29 to 2025-11-02
7.2.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-29
7.2.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-30
7.2.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-10-31
7.3 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-11-01 | 2025-11-01 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-01
7.4 Elaboración de script para cálculo de sub-índice en PYTHON y verificación | 1 | 2025-11-02 | 2025-11-02 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-02
8. Desarrollo Sub-Índice Condición de Bushing |  | 2025-11-03 | 2025-11-19 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-19
8.1 Sub-Sub-Índice Factor de potencia de bushing C1 |  | 2025-11-03 | 2025-11-05 | bar: 2025-11-03 to 2025-11-05
8.1.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-03
8.1.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-04
8.1.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-05
8.2 Sub-Sub-Índice Factor de potencia de bushing C2 |  | 2025-11-06 | 2025-11-08 | bar: 2025-11-06 to 2025-11-08
8.2.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-06
8.2.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-07
8.2.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-08
8.3 Sub-Sub-Índice Capacitancia de bushing C1 |  | 2025-11-09 | 2025-11-11 | bar: 2025-11-09 to 2025-11-11
8.3.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-09
8.3.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-10
8.3.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-11
8.4 Sub-Sub-Índice Capacitancia de bushing C2 |  | 2025-11-12 | 2025-11-14 | bar: 2025-11-12 to 2025-11-14
8.4.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-12
8.4.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-13
8.4.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-14
8.5 Sub-Sub-Índice Collar caliente |  | 2025-11-15 | 2025-11-19 | bar: 2025-11-15 to 2025-11-19
8.5.1 Elaboración de tablas de resultados de sub-sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-15
8.5.2 Elaboración de script para cálculo de sub-sub-índice en PYTHON | 1 | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-16
8.5.3 Pruebas de verificación | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-17
8.6 Elaboración de tablas de resultados de sub-índice en POWER BI | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-18
8.7 Elaboración de script para cálculo de sub-índice en PYTHON y verificación | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-19
9. Desarrollo de interfaz gráfica del sistema monitoreo |  | 2025-11-20 | 2025-11-29 | bar: 2025-11-20 to 2025-11-29
9.1 Desarrollo de interfaz gráfica definitiva | 10 | 2025-11-20 | 2025-11-29 | 5% | 5% | bar: 2025-11-20 to 2025-11-29
10. Integración de base de datos |  | 2025-09-01 | 2025-11-29 | bar: 2025-09-01 to 2025-11-29
10.1 Integración de datos DGA (EXCEL) |  | 2025-09-01 | 2025-09-05 | bar: 2025-09-01 to 2025-09-05
10.1.1 Elaboración de archivos de datos EXCEL | 2 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 1% | 1% | bar: 2025-09-01 to 2025-09-02
10.1.2 Elaboración de script para procesamiento de datos de PYTHON | 2 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 1% | 1% | bar: 2025-09-03 to 2025-09-04
10.1.3 Pruebas de verificación de resultados en POWER BI | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-05
10.2 Integración de datos FSQ (EXCEL) |  | 2025-09-06 | 2025-09-10 | bar: 2025-09-06 to 2025-09-10
10.2.1 Elaboración de archivos de datos EXCEL | 2 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 1% | 1% | bar: 2025-09-06 to 2025-09-07
10.2.2 Elaboración de script para procesamiento de datos de PYTHON | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 1% | 1% | bar: 2025-09-08 to 2025-09-09
10.2.3 Pruebas de verificación de resultados en POWER BI | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-09-10
10.2 Integración de datos Pruebas eléctricas (EXCEL) |  | 2025-09-11 | 2025-10-12 | bar: 2025-09-11 to 2025-10-12
10.3.1 Elaboración de archivos de datos EXCEL | 25 | 2025-09-11 | 2025-10-05 | 12.5% | 7% | bar: 2025-09-11 to 2025-10-05
10.3.2 Elaboración de script para procesamiento de datos de PYTHON | 5 | 2025-10-06 | 2025-10-10 | 2.5% | 2.5% | bar: 2025-10-06 to 2025-10-10
10.3.3 Pruebas de verificación de resultados en POWER BI | 2 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 1% | 1% | bar: 2025-10-11 to 2025-10-12
10.4 Integración de datos Vida Utilizada (SCADA) |  | 2025-10-13 | 2025-10-28 | bar: 2025-10-13 to 2025-10-28
10.4.1 Elaboración de archivos de datos CSV (Temperatura ambiente y Carga) | 5 | 2025-10-13 | 2025-10-17 | 2.5% | bar: 2025-10-13 to 2025-10-17
10.4.2 Elaboración de script para procesamiento de datos de PYTHON | 10 | 2025-10-18 | 2025-10-27 | 5% | bar: 2025-10-18 to 2025-10-27
10.4.3 Pruebas de verificación de resultados en POWER BI | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.5% | bar: 2025-10-28
10.5 Integración de datos Energía Acumulada (SCADA) |  | 2025-10-29 | 2025-11-13 | bar: 2025-10-29 to 2025-11-13
10.5.1 Elaboración de archivos de datos CSV (Corriente de cortocircuito) | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-02 | 2.5% | bar: 2025-10-29 to 2025-11-02
10.5.2 Elaboración de script para procesamiento de datos de PYTHON | 10 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 5% | 5% | bar: 2025-11-03 to 2025-11-12
10.5.3 Pruebas de verificación de resultados en POWER BI | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.5% | bar: 2025-11-13
10.6 Integración de datos Sobreexitación de Núcleo (SCADA) |  | 2025-11-14 | 2025-11-29 | bar: 2025-11-14 to 2025-11-29
10.6.1 Elaboración de archivos de datos CSV (Voltaje) | 5 | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 2.5% | 2.5% | bar: 2025-11-14 to 2025-11-18
10.6.2 Elaboración de script para procesamiento de datos de PYTHON | 10 | 2025-11-19 | 2025-11-28 | 5% | 5% | bar: 2025-11-19 to 2025-11-28
10.6.3 Pruebas de verificación de resultados en POWER BI | 1 | 2025-11-29 | 2025-11-29 | 0.5% | 0.5% | bar: 2025-11-29
11. Puesta en servicio |  | 2025-11-30 | 2025-12-12 | bar: 2025-11-30 to 2025-12-12
11.1 Periodo de prueba | 7 | 2025-11-30 | 2025-12-06 | 3.5% | 1.5% | bar: 2025-11-30 to 2025-12-06
11.2 Levatanamiento de observaciones | 5 | 2025-12-07 | 2025-12-11 | 2.5% | 1% | bar: 2025-12-07 to 2025-12-11
11.3 Entrega de resultados | 1 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 0.5% | bar: 2025-12-12
Total de días | 110 | Hoy | 2025-10-31 | 100% | 76.5%
77.5%